## 엔터테인먼트_클라이언트_김지형
채용연계형 인턴십 DDD (Done/Doing/To-Do)
[6 empty] | 작 성 자 : | 김지형
■ 기본 정보
부서 |  | 기술전략 담당 | 직무 |  | 클라이언트 | 멘토 | 이성민 멘토님
■ 인턴십 참여 목표
근무 후 성장한 내 모습 |  | 최적화에 관련된 플랫폼별 적절한 압축 포맷, 사이즈 등을 stack overflow 사이트를 참고하여 한 달에 한번씩 팀 내 Wiki에 정리해서 올리기. "패턴 그리고 객체지향적 코딩의 법칙" 서적을 읽으면서 업무를 수행할 때 도움이 될 수 있도록 객체 지향에 관한 지식을 쌓아 클래스 설계 능력 기르기. 툴을 개발함으로써 게임이 여러 플랫폼에서 원활하게 게임이 실행될 수 있도록 메모리 최적화
■ 직무수행 과제
NO | 과 제 | 실 습 내 용 | [5 empty] | 완료일정
|  | 목 표 |  | 세부 업무 내용 |  | 기대 Output
1 | 에셋 최적화 툴 만들기 | 에셋 최적화를 위해 GUI툴로 한번에 데이터 변환이 가능하도록 하기위함 |  | 텍스쳐, 모델, 오디오 등의 에셋 데이터를 최적화 하기위해 여러가지 조건들을 사용자로부터 입력받아서 예외 처리된 데이터를 모아 리포트로 출력. 그리고 한번에 예외 데이터들을 기준치에 맞게 수정하고 데이터 변경 사항도 리포트로 출력 |  | 개발을 할때 최적화 부분을 직접 설정해줘야 했던 부분들을 버튼 클릭 한번으로 쉽게 변경 |  | 2023-03-17
2
■ 인턴십 목표달성 세부내용
구분 | 주차별 실행목표 | 실 습 내 용 | [5 empty] | 비고
|  | Done |  | Doing |  | To-do
1주차 | Texture 최적화 | 에셋 최적화 검사 시 제외경로 입력받기, 압축 포맷과 사이즈를 드롭다운 박스로 받아서 예외로 선정된 에셋들을 csv 파일로 추출 |  | 예외로 선정된 에셋을 사용자로부터 받은 기준점에 맞춰서 데이터 변환 후 적용 |  | 데이터 변환 완료 후 최적화 전, 최적화 후의 데이터가 표시된 csv파일로 추출
2주차 | Texture 최적화 | 포맷타입 다양한 플랫폼에서 적용 되도록 변경, 에디터 검사 데이터 캐싱, 기능 리스트화 후 일괄검사, 일괄 변환 기능 추가 |  | Texture Tool 클래스 구조도 변경 |  | 모델 최적화 작업 조사
3주차 | 휴가
4주차 | Texture 최적화 | 에디터 검사 캐싱 데이터 디스크에 반영, 모델 최적화 사항 조사(버텍스), 오디오 최적화 사항 조사(포맷) |  | 텍스트 클래스 컴포넌트화, 텍스트 최적화 코드 리팩토링 |  | 오디오 최적화 컴포넌트 생성
5주차 | Audio 최적화, Model 최적화 | 오디오 플랫폼별 포맷, 검사항목 UI 구현, 오디오 검사항목 예외레포트 생성, 예외사항 변환 후의 레포트 생성 |  | 모델 검사항목 UI구현, 모델 검사항목 예외 레포트 생성 |  | 모델 예외사항 변환 후 레포트 생성, 코드 리팩토링
6주차 | 컴포넌트별 검사, Animation 최적화 | 모델 예외사항 레포트 생성, 에디터 전체 컴포넌트 일괄 검사 후 레포트 생성, 코드 리팩토링 |  | Animation 최적화 작업 조사, Animation 컴포넌트화 |  | Animation Key frame 기준치와 비교후 레포트 생성
7주차 | 최적화 사항 추가 조사, 커맨드 라인 실행 | 최적화 사항 영상 시청 후 요약정리, 커맨드 라인 배치모드로 보고서 추출 확인 |  | 유니티 프로파일러 사용방법 숙지 |  | 최적화 기능 추가, Project B 프로파일링 성능 측정
8주차 | ProjectB 테스트 | 최적화 기능 추가 |  | 빌드 환경 구축, 프로파일링 환경 구축 |  | 디바이스 프로파일링
9주차 | ProjectB 결과 보고서 작성 | 디바이스 프로파일링, |  | ProjectB 결과 보고서 작성 |  | 이전 데이터 비교 변화 없는 파일 후 검사 대상 제외
10주차 | 변화 없는 파일 검사 대상 제외 | 이전 데이터 비교 변화 없는 파일 후 검사 대상 제외) (1) MD5로 파일 내부 비교 (2) 수정시간, 파일 크기로 비교 |  | 이전 데이터 비교 변화 없는 파일 후 검사 대상 제외) (3) AssetPostProcessor 사용 |  | 툴 패키지 형태로 제작
11주차 | 툴 패키지 형태로 제작 | git url로 다운받을 수 있도록 tool를 패키지 형태로 변경 |  | 최적화 문서 작업 마무리, 발표 자료 준비 |  | Unreal Engine 공부
12주차 | Unreal Engine 공부 | 언리얼 C++코딩 표준, 오브젝트, 리플렉션, 인터페이스, 컴포지션, 델리게이트 공부 ,언리얼 캐릭터 생성 move 로직 작성 |  | 언리얼 컨테이너 라이브러리 학습, 언리얼 블루프린트 학습, 언리얼 애니메이션 적용 |  | 언리얼 메모리관리, 직렬화, 패키지 학습, 언리얼 아이템 습득과 사용 로직 작성
13주차